УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУО «Ильянская средняя школа имени А.А.Гримотя»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Юшко

\_\_\_\_\_.03.2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Календарный план реализации педагогического проекта  «Развитие экологической компетентности учащихся на основе стратегии устойчивого развития»  на 2019/2020 учебный год | | | | |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Форма оформления результатов работы |
| **Мероприятия организационно-управленческого направления деятельности** | | | | |
|  | Проблемно-ориентированный анализ состояния образовательного процесса и его результатов, выявление актуальных для учреждения образования проблем | Август | Юшко И.А., Михаленок Е.Н. | Анализ работы |
|  | Заседание педагогического совета «Основные направления работы школы в 2019/2020 учебном году. Реализация педагогического проекта - включение в практико-исследовательскую деятельность» | Август | Юшко И.А., Михаленок Е.Н. | Выписка из протокола педсовета, приказ на основании решения педсовета |
|  | Издание приказа об организации деятельности по реализации педагогического проекта | Август | Юшко И.А. | Приказ |
|  | Включение дополнительных материально-технических ресурсов для обеспечения реализации педагогического проекта | Сентябрь - декабрь | Юшко И.А. | Оборудование компьютерного класса, укрепление материально-технической базы |
|  | Проведение родительских собраний с целью информирования о целях и задачах проекта в текущем учебном году | Август | Юшко И.А. | Протоколы собраний |
|  | Изучение материалов в периодической печати, материалов сети Интернет, тематической литературы, создание аннотированного списка литературы по теме проекта | Сентябрь | Михаленок Е.Н. | Аннотированный список литературы, глоссарий |
|  | Инструктивно-методическое совещание по изучению нормативных правовых документов, которые регламентируют деятельность по реализации педагогического проекта. Разработка локальных нормативных документов | Сентябрь | Михаленок Е.Н. | Протокол, локальные нормативные документы |
|  | Диагностика уровня здоровья учащихся | Сентябрь | Кипель З.А. | Протокол результатов диагностики, фиксация в дневниках педагогического исследования |
|  | Размещение материалов деятельности по реализации педагогического проекта на сайте школы | Август | Радованавич Т.Г. | Страница сайта |
|  | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, которые реализуют педагогический проект | Сентябрь | Михаленок Е.Н. | План-график повышения квалификации педагогов |
|  | Подготовка электронного ресурса «В помощь педагогу, который реализует педагогического проект» | Сентябрь | Михаленок Е.Н. | Материалы в электронном виде: методические и дидактические материалы, рекомендации, памятки, алгоритмы |
|  | Корректировка календарного плана деятельности по реализации педагогического проекта, встреча с консультантом проекта | Сентябрь | Михаленок Е.Н. | Календарный план, рекомендации консультанта по организации педагогического исследования |
|  | Корректировка программы социально-педагогического сопровождения педагогического проекта | Сентябрь | Кипель З.А. | Программа социально-педагогического сопровождения деятельности, определение схемы взаимодействия педагога социального с педагогами |
|  | Организация социально-педагогического мониторинга по теме проекта, подбор и разработка анкет, тестов, опросников и т.д. | Сентябрь - ноябрь | Кипель З.А. | Пакет измерительных материалов, справки с результатами и выводами, рекомендации педагогам |
|  | Инструктивно-методическое совещание «Ведение документации в процессе осуществления деятельности по реализации педагогического проекта: дневников педагогического исследования» | Сентябрь | Михаленок Е.Н. | Протокол, рекомендации (памятки) по ведению дневников педагогического исследования |
|  | Диагностика исследовательских умений и инновационной компетентности всех участников проекта | Сентябрь | Михаленок Е.Н. | Протокол результатов диагностики, фиксация в дневниках педагогического исследования |
|  | Анализ готовности педагогов учреждения образования к реализации педагогического проекта | Сентябрь | Михаленок Е.Н. | Протокол результатов диагностики, фиксация в дневниках педагогического исследования |
|  | Анализ уровня мотивации педагогов к реализации педагогического проекта по реализации педагогического проекта | Сентябрь | Михаленок Е.Н. | Протокол результатов диагностики, фиксация в дневниках педагогического исследования, сравнительная аналитика |
|  | Консультация для педагогов по ведению документации деятельности | Сентябрь -май | Михаленок Е.Н. | Рекомендации, памятки, схемы ведения документации |
|  | Организация постоянно действующего семинара «Экоград как средство повышения уровня экологической компетентности учащихся в интересах устойчивого развития» | Сентябрь -май | Михаленок Е.Н. | Материалы семинара |
|  | Подготовка и написание справки «О промежуточных итогах реализации педагогического проекта» | Апрель | Михаленок Е.Н. | Справка |
|  | Информирование законных представителей об итогах деятельности по реализации педагогического проекта | Май | Кипель З.А. | Протокол, пакет информационных материалов |
|  | Анализ реализации педагогического проекта, разработка практических рекомендаций для педагогов по использованию технологий экологического воспитания | Май | Михаленок Е.Н. | Сравнительная аналитика, методические рекомендации |
|  | Корректировка программы реализации проекта и составление плана реализации педагогического проекта на 2020/2021 учебный год | Май | Михаленок Е.Н. | Программа и план реализации педагогического проекта |
| Использование технологий экологического воспитания на учебных занятиях | | | | |
|  | Учебный предмет «Человек и мир» в 1-5 классах | Сентябрь - май | Демидкевич А.С. | Разработки занятий и дидактические материалы к ним |
|  | Учебный предмет «География» в 6-11 классах | Сентябрь - май | Демидкевич А.С. | Разработки занятий и дидактические материалы к ним |
|  | Учебный предмет «Химия» в 7-11 классах | Сентябрь - май | Кипель З.А. | Разработки занятий и дидактические материалы к ним |
|  | Учебный предмет «Биология» в 6-11 классах | Сентябрь - май | Демидкевич А.С. | Разработки занятий и дидактические материалы к ним |
|  | «Энергия и окружающая среда» в 5-8 классах | Сентябрь - май | Демидкевич А.С. | Разработки занятий и дидактические материалы к ним |
|  | «Устойчивое развитие в 10-11 классах | Сентябрь - май | Кипель З.А. | Разработки занятий и дидактические материалы к ним |
|  | «Я, энергия и окружающая среда» в 2-4 классах | Сентябрь - май | Учителя начальных классов | Разработки занятий и дидактические материалы к ним |
|  | Занятия по интересам экологической направленности «Основы исследовательской деятельности учащихся по химии» | Сентябрь - май | Кипель З.А. | Разработки занятий и дидактические материалы к ним |
|  | Занятия по интересам экологической направленности «Экология и мы» | Сентябрь - май | Максимович Т.П. | Разработки занятий и дидактические материалы к ним |
| Мероприятия клуба «Школьный Экоград» | | | | |
|  | Организация работы клуба «Школьный Экоград» | Сентябрь | Кипель З.А. | Список членов клуба, положение о работе клуба |
|  | Мониторинг потребления электроэнергии, воды и тепла | На протяжении года | Кипель З.А., классные руководители | Экран соревнований на стенде «Экологический вестник» |
|  | Акция «Чистая река» | Сентябрь, май | Кипель З.А., классные руководители | Отчёт о проведении акции |
|  | Акция «Дерево вместо букета!» | Сентябрь, май | Демидкевич А.С., классные руководители | Отчёт о проведении акции |
|  | Акция «Сдадим макулатуру - сохраним дерево» | На протяжении года | Кипель З.А., классные руководители | Экран соревнований на стенде «Экологический вестник» |
|  | Акция «Энергоэффективность - самая большая электростанция» | Октябрь | Кипель З.А., классные руководители | Отчёт о проведении акции |
|  | Акция «Свяжи носки – выключи обогреватель» (экономия тепла) | Ноябрь | Кипель З.А., классные руководители | Отчёт о проведении акции |
|  | Акция «Сохрани елку» | Декабрь | Демидкевич А.С., классные руководители | Отчёт о проведении акции |
|  | Акция «С любовью и заботой о братьях наших меньших» | Декабрь | Демидкевич А.С., классные руководители | Отчёт о проведении акции |
|  | Акция «Дадим отходам второй шанс» | Январь | Кипель З.А., классные руководители | Отчёт о проведении акции |
|  | Конкурс поделок «Потребление и вторичное использование материалов» | Январь | Максимович Т.П. | Материалы выставки поделок |
|  | Акция «Энергоэффективные приборы в нашей жизни» | Февраль | Демидкевич А.С., классные руководители | Отчёт о проведении акции |
|  | Акция «Вода - самый ценный дар природы» | Март | Кипель З.А., классные руководители | Отчёт о проведении акции |
|  | Акция «Час Земли» | 31 марта | Кипель З.А. | Отчёт о проведении акции |
|  | Акция «Озеленение школьных помещений» | Апрель | Демидкевич А.С., классные руководители | Отчёт о проведении акции |
|  | Акция «День Земли» | 22 апреля | Кипель З.А. | Отчёт о проведении акции |
|  | Акция «Озеленение школьного двора» | Май | Демидкевич А.С., классные руководители | Отчёт о проведении акции |
| Мероприятия школьного центра энергосбережения «Гаспадар» | | | | |
|  | Пропаганда экологических знаний и навыков | Ежемесячно | Кипель З.А., классные руководители | Сценарии и видеозапись выступления агитбригад |
|  | Создание видеороликов экологической направленности | Ежемесячно | Радованович Т.Г. | Видеоролики |
|  | Работа редколлегий классов | Ежемесячно | Кипель З.А., классные руководители | Плакаты и буклеты экологической направленности |
|  | Классные часы по экологии | Ежемесячно | Кипель З.А., классные руководители | Сценарии классных часов |