ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі

«Ільянская сярэдняя школа

імя А.А.Грымаця»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.А.Юшко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018

Каляндарны план рэалізацыі інавацыйнага праекта  
 «Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі»

на 2018/2019 навучальны год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Змест працы | Тэрміны | Адказныя | Форма афармлення вынікаў працы |
| **Мерапрыемствы арганізацыйна- кіраўніцкага накірунку дзейнасці** | | | |  |
|  | Праблемна-арыентаваны аналіз стану адукацыйнага працэсу і яго вынікаў, выяўленне актуальных для ўстановы адукацыі праблем | Жнівень | Юшко І.А., Міхалёнак А.М. | Аналіз работы |
|  | Пасяджэнне педагагічнага савета «Асноўныя накірункі работы школы ў 2018/2019 навучальным годзе. Рэалізацыя інавацыйнага праекта - уключэнне ў практыка-даследчую дзейнасць» | Жнівень | Юшко І.А., Міхалёнак А.М. | Выпіска з пратаколу педсавета, загад на падставе рашэння педсавета |
|  | Выданне загаду аб арганізацыі інавацыйнай дзейнасці | Жнівень | Юшко І.А. | Загад |
|  | Уключэнне дадатковых матэрыяльна-тэхнічных рэсурсаў для забеспячэння рэалізацыі працэсу інавацыйнай дзейнасці | Верасень- снежань | Юшко І.А. | Абсталяванне камп'ютарнага класа, умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы |
|  | Правядзенне бацькоўскіх сходаў з мэтай інфармавання аб мэтах і задачах праекта ў бягучым навучальным годзе | Жнівень | Юшко І.А. | Пратаколы сходаў, пакет інфармацыйных матэрыялаў |
|  | Вывучэнне матэрыялаў у перыядычным друку, матэрыялаў сеткі Інтэрнэт, тэматычнай літаратуры, стварэнне анатаванага спісу літаратуры па інавацыйнай дзейнасці кожнага педагога | Верасень | Міхалёнак А.М. | Анатаваны спіс літаратуры, гласарый |
|  | Інструктыўна-метадычная нарада па вывучэнні нарматыўных прававых дакументаў, якія рэгламентуюць інавацыйную дзейнасць. Распрацоўка лакальных нарматыўных дакументаў | Верасень | Міхалёнак А.М. | Пратакол, лакальныя нарматыўныя дакументы |
|  | Дыягностыка ўзроўню здароўя навучэнцаў | Верасень | Альшук А.С. | Пратакол вынікаў дыягностыкі, фіксацыя ў дзённіках педагагічнага даследавання |
|  | Размяшчэнне матэрыялаў інавацыйнай дзейнасці на сайце школы | Жнівень | Радаванавіч Т.Г. | Старонка сайта, папаўненне матэрыялаў |
|  | Распрацоўка плана-графіка павышэння кваліфікацыі педагогаў, якія рэалізуюць інавацыйны праект | Верасень | Міхалёнак А.М. | План-графік павышэння кваліфікацыі педагогаў |
|  | Падрыхтоўка электроннага рэсурсу «У дапамогу педагогу, які рэалізуе інавацыйны праект» | Верасень | Міхалёнак А.М. | Матэрыялы ў электронным выглядзе: метадычныя і дыдактычныя матэрыялы, рэкамендацыі, памяткі, алгарытмы |
|  | Карэкціроўка каляндарнага плана інавацыйнай дзейнасці, сустрэча з кансультантам праекта | Верасень | Міхалёнак А.М. | Каляндарны план, рэкамендацыі кансультанта па арганізацыі педагагічнага даследавання |
|  | Карэкціроўка праграмы сацыяльна-педагагічнага суправаджэння інавацыйнай дзейнасці | Верасень | Альшук А.С. | Праграма сацыяльна-педагагічнага суправаджэння інавацыйнай дзейнасці, вызначэнне схемы ўзаемадзеяння педагога сацыяльнага з педагогамі |
|  | Арганізацыя сацыяльна-педагагічнага маніторынгу па тэме інавацыі, падбор і распрацоўка анкет, тэстаў, апытальнікаў і г.д. | Верасень - лістапад | Міхалёнак А.М. | Пакет вымяральных матэрыялаў, даведкі з вынікамі і высновамі, рэкамендацыі педагогам |
|  | Інструктыўна-метадычная нарада «Вядзенне дакументацыі ў працэсе ажыццяўлення інавацыйнай дзейнасці: дзённікаў педагагічнага даследавання» | Верасень | Міхалёнак А.М. | Пратакол, рэкамендацыі (памяткі) па вядзенні дзённікаў педагагічнага даследавання |
|  | Дыягностыка даследчых уменняў і інавацыйнай кампетэнтнасці ўсіх удзельнікаў праекта | Верасень | Міхалёнак А.М. | Пратакол вынікаў дыягностыкі, фіксацыя ў дзённіках педагагічнага даследавання, параўнальная аналітыка |
|  | Аналіз стану гатоўнасці педагогаў установы адукацыі да рэалізацыі інавацыйнага праекта | Верасень | Міхалёнак А.М. | Пратакол вынікаў дыягностыкі, фіксацыя ў дзённіках педагагічнага даследавання, параўнальная аналітыка |
|  | Аналiз стану матывацыі педагогаў да рэалізацыі інавацыйнага праекта | Верасень | Міхалёнак А.М. | Пратакол вынікаў дыягностыкі, фіксацыя ў дзённіках педагагічнага даследавання, параўнальная аналітыка |
|  | Кансультацыя для педагогаў па вядзенні дакументацыі інавацыйнай дзейнасці | Верасень-май | Міхалёнак А.М. | Рэкамендацыі, памяткі, схемы вядзення дакументацыі |
|  | Стварэнне і арганізацыя работы інфармацыйна-аналітычнага цэнтра, які забяспечвае трансляцыю ўзораў педагагічнага вопыту | Верасень-май | Міхалёнак А.М. | Матэрыялы інфармацыйна-аналітычнага цэнтра |
|  | Арганізацыя пастаянна дзеючага семінара «Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя» | Верасень-май | Міхалёнак А.М. | Матэрыялы семінара |
|  | Арганізацыя трэнінгаў «Вызначэнне цяжкасцей у дзейнасці педагогаў» | Студзень- май | Міхалёнак А.М. | Планы правядзення трэнінгаў |
|  | Арганізацыя і правядзенне метадалагічнага семінара «Тэарэтычныя асновы выкарыстання і ўкаранення этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі» | Снежань | Міхалёнак А.М. | Матэрыялы семінара |
|  | Падрыхтоўка і напісанне даведкі «Аб прамежкавых выніках рэалізацыі інавацыйнага праекта» | Красавік | Міхалёнак А.М. | Даведка |
|  | Інфармаванне законных прадстаўнікоў аб выніках інавацыйнай дзейнасці | Май | Альшук А.С. | Пратакол, пакет інфармацыйных матэрыялаў |
|  | Аналіз рэалізацыі інавацыйнага праекта, распрацоўка практычных рэкамендацый для педагогаў па выкарыстанні этнакультурных тэхналогій | Май | Міхалёнак А.М. | Параўнальная аналітыка, метадычныя рэкамендацыі |
|  | Карэкціроўка праграмы рэалізацыі праекта і складання плана рэалізацыі інавацыйнага праекта на 2019/2020 навучальны год | Май | Міхалёнак А.М. | Праграма і план рэалізацыі інавацыйнага праекта |
| **Мерапрыемствы работы школьнага прэс-цэнтра** | | | |  |
|  | Знаёмства ўдзельнікаў праекта з Палажэннем аб прэс-цэнтры | Верасень | Шушкевіч А.А. | Спіс членаў школьнага прэс-цэнтра |
|  | Падрыхтоўка і выпуск буклетаў «Мая першая кніжка», «Ільянскія перазвоны» | Адзін раз у месяц, верасень - май | Шушкевіч А.А., Радаванавіч Т.Г. | Буклеты “Мая першая кніжка”, “Ільянскія перазвоны” |
|  | Мерапрыемствы з нагоды Дня беларускага пісьменства | Верасень | Шушкевіч А.А. | Сцэнарый мерапрыемстваў |
|  | Падрыхтоўка матэрыялаў у друкаваныя і электронныя СМІ, на сайт школы ў раздзел «Рэсурсны цэнтр па музейнай педагогіцы». | Адзін раз у месяц, верасень - май | Шушкевіч А.А. | Метадычныя матэрыялы |
|  | Удзел у мерапрыемствах, прысвечаных Дню Маці | Кастрычнік | Шушкевіч А.А. | Сцэнарый мерапрыемстваў |
|  | Арганізацыя выставы «Мая Міншчына» | Студзень | Шушкевіч А.А. | Матэрыялы выставы |
|  | Выстава, прысвечаная Дню воіна-інтэрнацыяналіста | Люты | Шушкевіч А.А. | Матэрыялы выставы |
|  | Мерапрыемства, прысвечанае Міжнароднаму Дню роднай мовы | Люты | Шушкевіч А.А. | Сцэнарый мерапрыемства |
|  | Выстава, прысвечаная Дню Перамогі | Май | Шушкевіч А.А. | Матэрыялы выставы |
| **Мерапрыемствы работы секцыі «Краязнаўства» навуковага таварыства вучняў школы** | | | | |
|  | Арганізацыйны занятак. Планаванне работы на год | Верасень | Шабуня Н.І. | Спіс членаў секцыі «Краязнаўства» навуковага таварыства вучняў |
|  | Занятак па тэме «Вызначэнне асноўных накірункаў дзейнасці». Складанне планаў індывідуальнай работы па праектах | Кастрычнік | Шабуня Н.І. | Спіс тэм даследванняў навучэнцаў |
|  | Занятак па тэме «Асноўныя этапы арганізацыі даследчай працы». Тэарэтычная работа над даследаваннямі | Лістапад | Шабуня Н.І. | Матэрыялы даследчай працы |
|  | Падбор матэрыялаў па гісторыі рэгіёна | Снежань | Шабуня Н.І. | Матэрыялы даследчай працы |
|  | Праца ў музеях «Ільянскія далягляды» і «Вілейшчына літаратурная» | Студзень | Шабуня Н.І. | Матэрыялы даследчай працы |
|  | Работа з архіўнымі данымі | Люты | Шабуня Н.І. | Матэрыялы даследчай працы |
|  | Сустрэчы са сведкамі вывучаемых падзей | На працягу года | Шабуня Н.І. | Матэрыялы даследчай працы |
|  | Афармленне вынікаў даследчых прац. Прэзентацыя ілюстрацыйнага матэрыялу | Сакавік | Шабуня Н.І. | Даследчая праца |
|  | Абарона прац на школьным конкурсе даследчых прац | Красавік | Шабуня Н.І. | Школьны конкурс даследчых прац |
|  | Падвядзенне вынікаў работы, задачы на наступны год | Май | Шабуня Н.І. | Спіс тэм будучых даследванняў |
| **Мерапрыемствы клуба экскурсаводаў музея «Ільянскія далягляды»** | | | | |
|  | Удакладненне асабовага складу клуба экскурсаводаў, размеркаванне абавязкаў, вызначэнне рэжыму працы | Верасень | Шабуня Н.І. | Спіс членаў клуба экскурсаводаў музеяў |
|  | Правядзенне экскурсій па тэме «Этнаграфія. Прылады працы» для навучэнцаў 1, 2, 3 ступені навучання і жыхароў аграгарадка | Верасень | Шабуня Н.І. | План правядзення экскурсіі |
|  | Правядзенне экскурсій па тэме «Этнаграфія. Жыллё» для навучэнцаў 1, 2, 3 ступені навучання і жыхароў аграгарадка | Кастрычнік | Шабуня Н.І. | План правядзення экскурсіі |
|  | Правядзенне экскурсій па тэме «Этнаграфія. Культура і мастацтва» для навучэнцаў 1, 2, 3 ступені навучання і жыхароў аграгарадка | Лістапад | Шабуня Н.І. | План правядзення экскурсіі |
|  | Правядзенне экскурсіі «Этнаграфія. Рамёствы» для навучэнцаў 1, 2, 3 ступені навучання і жыхароў аграгарадка | Снежань | Шабуня Н.І. | План правядзення экскурсіі |
|  | Правядзенне экскурсіі «Крылы льняныя – ручнікі» для навучэнцаў 1, 2, 3 ступені навучання і жыхароў аграгарадка | Студзень | Шабуня Н.І. | План правядзення экскурсіі |
|  | Правядзенне экскурсій па тэме «Вайна і лёсы ільянцаў» для навучэнцаў 1, 2, 3 ступені навучання і жыхароў аграгарадка | Люты | Шабуня Н.І. | План правядзення экскурсіі |
|  | Правядзенне экскурсіі «Ільянская Гута» для навучэнцаў1, 2, 3 ступені навучання і жыхароў аграгарадка | Сакавік | Шабуня Н.І. | План правядзення экскурсіі |
|  | Правядзенне экскурсій па тэме «Іх імёны ў сэрцы захаваем» для навучэнцаў 1, 2, 3 ступені навучання і жыхароў аграгарадка | Красавік | Шабуня Н.І. | План правядзення экскурсіі |
|  | Правядзенне экскурсій па тэме «Вайна і лёсы ільянцаў» для наведвальнікаў музея | Май | Шабуня Н.І. | План правядзення экскурсіі |
|  | Правядзенне агульнашкольнага конкурсу «Краязнавец года» | Май | Шабуня Н.І. | Матэрыялы агульнашкольнага конкурсу «Краязнавец года» |
| **Мерапрыемствы клуба экскурсаводаў музея** «**Вілейшчына літаратурная»** | | | | |
|  | Удакладненне асабовага складу клуба экскурсаводаў, размеркаванне абавязкаў, вызначэнне рэжыму працы | Верасень | Шушкевіч А.А. | Спіс членаў клуба экскурсаводаў музея |
|  | Правядзенне экскурсіі па тэме «Янка Брыль і Вілейшчына» | Верасень | Шушкевіч А.А. | План правядзення экскурсіі |
|  | Правядзенне экскурсіі па тэме «Першадрукар Іван Фёдараў – наш зямляк» | Кастрычнік | Шушкевіч А.А. | План правядзення экскурсіі |
|  | Правядзенне экскурсіі па тэме «Максім Танк і Вілейшчына» | Лістапад | Шушкевіч А.А. | План правядзення экскурсіі |
|  | Правядзенне экскурсіі па тэме «Паэт Іван Кандрацьеў – наш зямляк» | Снежань | Шушкевіч А.А. | План правядзення экскурсіі |
|  | Правядзенне экскурсіі па тэме «Леанід Левановіч і Вілейшчына» | Студзень | Шушкевіч А.А. | План правядзення экскурсіі |
|  | Правядзенне экскурсіі па тэме «Імя Міхала Клеафаса Агінскага ў гісторыі Вілейшчыны» | Люты | Шушкевіч А.А. | План правядзення экскурсіі |
|  | Правядзенне экскурсіі па тэме «Парадніліся з Якубам Коласам праз яго сына Міхася Міцкевіча» | Сакавік | Шушкевіч А.А. | План правядзення экскурсіі |
|  | Правядзенне экскурсіі па тэме «Адам Гурыновіч – наш зямляк» | Красавік | Шушкевіч А.А. | План правядзення экскурсіі |
|  | Правядзенне экскурсіі па тэме «Змітрок Бядуля і Вілейшчына» | Май | Шушкевіч А.А. | План правядзення экскурсіі |
| **Мерапрыемствы клуба** «**Цікавыя сустрэчы»** | | | | |
|  | Арганізацыя работы клуба «Цікавыя сустрэчы» | Верасень | Шушкевіч А.А. | Спіс членаў клуба «Цікавыя сустрэчы» |
|  | Падрыхтоўка, правядзенне сустрэчы паэта Міколы Кутаса з членамі клуба, афармленне матэрыялаў па выніках сустрэчы, падрыхтоўка матэрыялаў у друк | Кастрычнік | Шушкевіч А.А. | Сцэнарый сустрэчы і справаздача аб яе правядзенні |
|  | Падрыхтоўка, правядзенне сустрэчы народнага аматарскага калектыву эстраднай студыі аўтарскай песні «Імпэт» з членамі клуба, афармленне матэрыялаў па выніках сустрэчы, падрыхтоўка матэрыялаў у друк | Лістапад | Шушкевіч А.А. | Сцэнарый сустрэчы і справаздача аб яе правядзенні |
|  | Падрыхтоўка, правядзенне сустрэчы пісьменніка Леаніда Левановіча з членамі клуба, афармленне матэрыялаў па выніках сустрэчы, падрыхтоўка матэрыялаў у друк | Снежань | Шушкевіч А.А. | Сцэнарый сустрэчы і справаздача аб яе правядзенні |
|  | Падрыхтоўка, правядзенне сустрэчы паэта Віктара Кажуры з членамі клуба, афармленне матэрыялаў па выніках сустрэчы, падрыхтоўка матэрыялаў у друк | Студзень | Шушкевіч А.А. | Сцэнарый сустрэчы і справаздача аб яе правядзенні |
|  | Падрыхтоўка, правядзенне сустрэчы паэта Уладзіміра Цануніна з членамі клуба, афармленне матэрыялаў па выніках сустрэчы, падрыхтоўка матэрыялаў у друк | Люты | Шушкевіч А.А. | Сцэнарый сустрэчы і справаздача аб яе правядзенні |
|  | Падрыхтоўка, правядзенне сустрэчы Вольгі Коласавай з членамі клуба, афармленне матэрыялаў па выніках сустрэчы, падрыхтоўка матэрыялаў у друк | Сакавік | Шушкевіч А.А. | Сцэнарый сустрэчы і справаздача аб яе правядзенні |
|  | Падрыхтоўка, правядзенне сустрэчы пісьменніцы Клаўдзіі Дубовік з членамі клуба, афармленне матэрыялаў па выніках сустрэчы, падрыхтоўка матэрыялаў у друк | Красавік | Шушкевіч А.А. | Сцэнарый сустрэчы і справаздача аб яе правядзенні |
|  | Падрыхтоўка, правядзенне сустрэчы паэткі Аксаны Спрынчан з членамі клуба, афармленне матэрыялаў па выніках сустрэчы, падрыхтоўка матэрыялаў у друк | Май | Шушкевіч А.А. | Сцэнарый сустрэчы і справаздача аб яе правядзенні |
| **Выкарыстанне этнакультурных тэхналогій на вучэбных занятках** | | | | |
|  | Факультатыўныя заняткі ў 10 класе па праграме «Практыкум па арфаграфіі беларускай мовы» | Верасень - май | Владыка Т.Ю. | Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя матэрыялы да іх |
|  | Факультатыўныя заняткі ў 11 класе па праграме «Практыкум па пунктуацыі беларускай мовы» | Верасень - май | Владыка Т.Ю. | Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя матэрыялы да іх |
|  | Факультатыўныя заняткі ў 9 класе па праграме «Складаны сказ без складанасці» | Верасень - май | Владыка Т.Ю. | Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя матэрыялы да іх |
|  | Факультатыўныя заняткі ў 6 класе па праграме «Сакрэты словазмянення і формаўтварэння» | Верасень - май | Владыка Т.Ю. | Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя матэрыялы да іх |
|  | Факультатыўныя заняткі ў 5 класе па праграме «Грані слова: ад гука да сказа» | Верасень - май | Шушкевіч А.А. | Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя матэрыялы да іх |
|  | Факультатыўныя заняткі ў 4 класе па праграме «Беларускае красамоўства» | Верасень - май | Філістовіч С.Р. | Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя матэрыялы да іх |
|  | Факультатыўныя заняткі ў 4 класе па праграме «Кніга запрашае ў падарожжа» | Верасень - май | Філістовіч С.Р. | Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя матэрыялы да іх |
|  | Факультатыўныя заняткі ў 2 класе па праграме «Роднае слова» | Верасень - май | Тумашэвіч Л.Р. | Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя матэрыялы да іх |
|  | Факультатыўныя заняткі ў 2 класе па праграме «Кніга запрашае ў падарожжа» | Верасень - май | Тумашэвіч Л.Р. | Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя матэрыялы да іх |
|  | Заняткі па інтарэсах у 3-6 класах «Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі» | Верасень - май | Максімовіч Т.П. | Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя матэрыялы да іх |
|  | Факультатыўныя заняткі ў 3 класе па праграме «Кніга запрашае ў падарожжа» | Верасень - май | Максімовіч Т.П. | Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя матэрыялы да іх |
|  | Заняткі па інтарэсах у 9-11 класах «Юныя экскурсаводы» | Верасень - май | Акуліч А.Р. | Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя матэрыялы да іх |
|  | Заняткі па інтарэсах у 5-8 класах «Асновы праваслаўнай культуры» | Верасень - май | Альшук А.С. | Распрацоўкі заняткаў і дыдактычныя матэрыялы да іх |